## 갠트 차트 템플릿
갠트 차트 템플릿 |  |  |  |  | Smartsheet 도움말 ➜ | [5 empty] | 갠트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 이름 |  | OpenCV 및 OTX를 이용한 음식 추천 프로그램 |  |  | 팀명 | [6 empty] | Recommended Food
프로젝트 관리자 |  | 김보람, 김용제, 이경준, 천호진 |  |  | 날짜 | [6 empty] | 24년 3월 7일 ~ 24년 3월 22일
WBS 번호 | 작업 제목 | 시작일 | 마감일 | 2024년 3월
|  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1.1 | 주제 선정 및 설계 | 885415 | 885416 | bar: 1주 목 to 1주 금
1.1.1 | 기술스택 선정 | 885415 | 885416 | bar: 1주 목 to 1주 금
1.2 | 주기능 및 부가기능 선정 | 885415 | 885416 | bar: 1주 목 to 1주 금
1.3 | 포지션 설정 | 885415 | 885416 | bar: 1주 목 to 1주 금
2.1 | 음식 사진 및 정보 데이터 수집 | 885416 | 885419 | bar: 1주 금 to 2주 월
2.2 | 레이블링 및 모델 구현 | 885419 | 885422 | bar: 2주 월 to 2주 목
2.3 | 주기능 구현 | 885419 | 885421 | bar: 2주 월 to 2주 수
2.4 | 부가기능 구현 | 885421 | 885423 | bar: 2주 수 to 2주 금
3.1 | GUI 구현 | 885423 | 885426 | bar: 2주 금 to 3주 월
3.2 | 웹캠과 스마트폰 카메라 연결 | 885426 | 885426 | bar: 3주 월
3.2.1 | 문서 작성 및 발표 준비 | 885427 | 885429 | bar: 3주 화 to 3주 목
3.2.2 | 발표 | 885430 | 885430 | bar: 3주 금